ERASMUSHOMES

Roadmap de dirección hasta el MVP de diciembre de 2026

Piloto comercial mobile-first · 22 agosto — 20 diciembre 2026

| Decisión | Compromiso |
| --- | --- |
| Meta de diciembre | PWA pública y útil en un piloto de 1–3 ciudades; no un lanzamiento paneuropeo. |
| Promesa de producto | Ahorrar trabajo real: buscar, filtrar, contactar, seguir y decidir. |
| Ritmo founder | 10 h/semana: decisiones, validación y pruebas; los agentes ejecutan. |
| Regla de gobierno | Cada semana deja una evidencia; cada fin de semana se acepta, corrige o recorta. |

1. Alcance cerrado del MVP

El MVP es “PulaHomes universalizado, mobile-first y comercial”. Se centra en el ciclo operativo de conseguir alojamiento; no en ganar por tener más anuncios que los grandes portales.

| Área | Debe estar en el piloto | Queda fuera hasta después del piloto |
| --- | --- | --- |
| Perfil y búsqueda | Registro/perfil, ciudad-universidad-campus, fechas, presupuesto, preferencias y cobertura declarada por ciudad. |  |
| Datos y selección | Fuentes controladas, modelo normalizado, deduplicación, traducción, filtros, matching y shortlist. |  |
| Acción y seguimiento | Mensajes multilingües, contacto con autorización del estudiante, estados, recordatorios, resúmenes de conversación y alertas. |  |
| Producto y operación | PWA instalable 360–430 px, dashboard de búsqueda, analítica, observabilidad, privacidad y seguridad básica. |  |
| No entra | — | Apps nativas, Smart Deposit, Heredar Piso, marketplace completo, custodia de fianzas, automatización jurídica, KYC complejo y conectores a toda Europa. |

2. Objetivos y definición de éxito

| Objetivo | Definición de terminado / gate |
| --- | --- |
| O1 · Problema resuelto | Un estudiante puede completar desde móvil: configurar búsqueda → recibir opciones válidas → contactar → entender respuestas → saber el siguiente paso. |
| O2 · Oferta útil | Cada ciudad piloto tiene al menos tres fuentes viables, permitidas o con acuerdo; si no, no se lanza esa ciudad. |
| O3 · Confianza | Consentimiento explícito, retención mínima, trazabilidad de acciones y ninguna promesa jurídica o de disponibilidad. |
| O4 · Evidencia de mercado | En piloto: ≥60% ve 3 opciones válidas en <5 min; ≥20% contacta; ≥35% obtiene respuesta útil. |
| O5 · Viabilidad | Test de disposición a pagar; no escalar Ads hasta que LTV/CAC y conversión tengan evidencia. |

3. Cadencia compatible con tu trabajo

Capacidad base: 10 h/semana. No se premia “hacer más”; se premia cerrar lo comprometido y mantener calidad.

| Bloque | Tiempo | Tu trabajo como founder / PM Tech Lead |
| --- | --- | --- |
| Lunes–viernes | 3 h total | Leer el cierre del agente, resolver una decisión bloqueante y registrar feedback breve. |
| Sábado | 4 h | Revisión de demo móvil, pruebas de aceptación, decisión GO/NO-GO y priorización de la semana siguiente. |
| Domingo | 3 h | Validación externa: fuentes, estudiantes, universidad/ESN o revisión de métricas y riesgos. |
| Regla | — | Un máximo de 3 objetivos semanales. Todo lo nuevo entra al backlog, no rompe el sprint en curso. |

4. Plan semanal: partido a partido

| Semana | Foco | Trabajo | Resultado | Validación sábado/domingo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22–30 ago | EH-001 cierre + EH-002 | Merge de fuente de verdad; contrato funcional pantalla a pantalla; métricas y criterios de aceptación. | Mapa de flujo móvil completo y backlog priorizado. | Aceptar contrato; si hay ambigüedad, se resuelve antes de construir. |
| 31 ago–6 sep | Supply y validación | Seleccionar máximo 3 ciudades candidatas; evaluar fuentes, permisos, calidad y volumen; 5 entrevistas de problema. | Ficha de cada ciudad y decisión piloto. | No hay 3 fuentes viables: ciudad fuera, no se fuerza scraper. |
| 7–13 sep | Arquitectura y confianza | Modelo de datos/listing, estados, eventos, permisos, privacidad, retención y estrategia Gmail fallback. | ADR técnico + modelo de datos + threat checklist. | Aprobar solo arquitectura mínima; nada de stack ornamental. |
| 14–20 sep | UX móvil y prototipo | Flujos 360–430: onboarding, home “hoy”, resultados, detalle, shortlist, contacto y seguimiento. | Prototipo navegable y test con 3–5 personas. | Cada pantalla debe permitir actuar, no solo mirar. |
| 21–27 sep | Base PWA | Repositorio, CI, entornos, auth, perfil, PWA instalable, diseño base y observabilidad mínima. | App abre en móvil y un usuario persiste perfil. | Prueba real en Android e iPhone/Safari si disponible. |
| 28 sep–4 oct | Ingesta y listings | Primeras fuentes permitidas/controladas, normalización, deduplicación y trazabilidad de origen. | Listings reales o dataset trazable en una ciudad. | Bloqueo de fuente: usar fallback autorizado o reducir ciudad. |
| 5–11 oct | Búsqueda y selección | Filtros, matching explicable, shortlist y estados. | Usuario obtiene shortlist útil en <5 min. | Test de calidad; no optimizar algoritmo sin datos. |
| 12–18 oct | Contacto seguro | Plantillas multilingües, edición, consentimiento y envío/derivación controlada. | Mensaje contextual listo y acción auditada. | Nunca envío autónomo masivo; límites anti-spam. |

4. Plan semanal: continuación

| Semana | Foco | Trabajo | Resultado | Validación sábado/domingo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19–25 oct | Seguimiento | Estados, recordatorios, Gmail forwarding/vinculación de hilos, tareas pendientes. | Dashboard “qué hacer hoy” operativo. | OAuth completo solo si no compromete fecha ni compliance. |
| 26 oct–1 nov | Conversación y alertas | Resumen de hilo, extracción de peticiones, alertas y siguiente acción. | Tres conversaciones de prueba interpretadas correctamente. | Validar errores de IA y permitir corrección humana. |
| 2–8 nov | Vertical slice | Recorrido completo con datos reales: buscar → seleccionar → contactar → seguir. | Demo reproducible de punta a punta en móvil. | GO beta solo si no hay bloqueantes P0/P1. |
| 9–15 nov | Calidad y cumplimiento | QA móvil, accesibilidad práctica, seguridad básica, privacidad, logs, errores y recuperación. | Checklist de release y registro de riesgos. | Recortar funcionalidad antes que sacrificar confianza. |
| 16–22 nov | Piloto cerrado | Onboarding de primeros usuarios y soporte ligero; medir activación/contacto. | Primeros usuarios reales y panel de métricas. | Canal de feedback único; no soporte caótico por cinco sitios. |
| 23–29 nov | Corrección por evidencia | Resolver los 3 mayores frenos observados; validar fuentes y mensajes. | Release candidate pública. | Solo cambios con evidencia; congelar extras. |
| 30 nov–6 dic | Lanzamiento piloto | Publicar PWA, monitorizar, soporte y comunicación honesta de cobertura. | Piloto comercial público funcionando. | GO si métricas y estabilidad sostienen uso real. |
| 7–20 dic | Estabilización | Corregir incidencias, medir embudo, entrevistas y decisión de enero. | Informe de piloto + backlog 2027 priorizado. | No ampliar ciudades sin cumplir gates de la primera. |

5. Ritual semanal de validación

| Sábado · 4 h | Domingo · 3 h |
| --- | --- |
| 1) 30 min: comprobar objetivo, evidencia y desviaciones. 2) 90 min: probar la demo en móvil como estudiante. 3) 45 min: revisar riesgos, seguridad y datos. 4) 45 min: aceptar / corregir / recortar y publicar el siguiente EH-00X. | 1) 60 min: prueba externa o revisión de fuente/mercado. 2) 45 min: leer métricas y feedback. 3) 45 min: decidir una sola mejora de alto impacto. 4) 30 min: dejar por escrito decisiones y preguntas abiertas. |

Salida obligatoria de cada fin de semana: semáforo del sprint (verde/ámbar/rojo), enlace a evidencia, decisión tomada, riesgo nuevo, responsable y objetivo de la semana siguiente.

6. Riesgos previsibles y respuesta

| Riesgo | Impacto | Respuesta operativa |
| --- | --- | --- |
| Fuentes bloqueadas o sin permiso | Se rompe la oferta y el calendario. | Trabajar ciudad por ciudad; APIs/acuerdos/fuentes oficiales primero; no lanzar ciudad sin 3 fuentes viables. |
| Gmail OAuth restringido | Retrasa por auditoría y privacidad. | Forwarding o vinculación explícita de conversaciones en piloto; OAuth posterior basado en evidencia. |
| Alcance desbocado | No hay MVP en diciembre. | Regla Must/Should/Could; cualquier extra entra en enero salvo que sustituya algo más débil. |
| Datos pobres / duplicados | La confianza cae y no se contacta. | Trazabilidad de origen, controles de calidad y revisión manual de la primera cohorte. |
| Mensajes erróneos o spam | Daño reputacional y riesgo de bloqueo. | Autorización humana, límites de envío, plantillas revisables y registro de acciones. |
| Poca adquisición o validación | Piloto sin aprendizaje real. | Canal temprano universidad/ESN + entrevistas; no gastar en Ads sin economics. |
| Disponibilidad del founder | Las decisiones se acumulan. | Decisiones empaquetadas por agentes; 3 objetivos/semana; semáforo y corte semanal. |
| Incidencia de seguridad o privacidad | Riesgo legal y de confianza. | Minimización, consentimiento, retención definida, secretos fuera de Git y checklist antes de beta. |

7. Cuadro de mando del PM Tech Lead

Producto: % que llega a 3 opciones válidas <5 min; % que guarda; % que contacta.

Operación: fuentes activas por ciudad, frescura de listings, ratio de duplicados y errores.

Conversión: respuestas útiles, tiempo de primera respuesta, tareas vencidas, “alojamiento conseguido”.

Calidad: P0/P1 abiertos, fallos móviles, errores de IA corregidos por usuario y disponibilidad.

Negocio: entrevistas completadas, acuerdos/canales activados, free→Pro y disposición a pagar.

8. Reglas de decisión

No se amplía una ciudad porque “queda bonito en el mapa”; se amplía cuando fuentes, activación y calidad lo justifican.

No se automatiza una acción sensible por orgullo técnico: el usuario autoriza el contacto y puede corregir a la IA.

No se paga adquisición hasta demostrar valor, respuesta y una economía unitaria razonable.

Cada encargo EH-00X es pequeño, auditable y termina en evidencia, PR, validación y decisión.

La victoria de diciembre es una PWA que ayuda de verdad a una cohorte concreta. El Mundial se juega después, con datos.